## тепло 2018г
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС 2018 жылға жылу энергиясы мен ыстық су өндіруге арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат) | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі |  | жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
[12 empty] | Амортизациялау | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | жылу энергиясы және ыстық су | ЖЭО-2-ЖЭО-1 ПС жылу құбырын күрделі жөндеу (1-кезең) | м.о | 1187 | 1187 | 2018 жыл | тіркеледі | 192018 | 163215 | -28803 | түсіндірме жазбаны қараңыз | 28340 | -1827643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме жазбаны қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыру: • жылу желісінің құбырын пайдалану мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік берді; * Жылу беру кезеңінде жылу желілерін сенімді пайдалануды қамтамасыз ету; * Жылу желісінің тұрақты жұмыс режимін сақтау.
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром" | [11 empty] | К. Абдрасилов

## пить вода 2018г
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС 2018 жылға жылу энергиясы мен ыстық су өндіруге арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат) | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі |  | жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
[12 empty] | Амортизациялау | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | ауыз су | Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-10) с заменой т/о трубок | бірл. | 1 | 1 | 2018 жыл | тіркеледі | 107237 | 159600 | 52363 | түсіндірме жазбаны қараңыз | 35909 | -735521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме жазбаны қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыруға мүмкіндік береді:: • қыздыру камерасының (ҚК) қызмет мерзімін ұзарту; * ҚК жылу алмасудың жобалық бетін қалпына келтіру; * Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді арттыру. • Восстановить проектную поверхность теплообмена ГК; • Увеличшить технико-экономические показатели.
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром" | [11 empty] | К. Абдрасилов

## тех вода 2018г
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении инвестиционной программы на 2018 год
на производство технической воды
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | техническая вода | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 30-32км | м.п. | 950 | 950 | 2018 год | прилагается | 66832 | 56807 | -10025 |  | 9119 | -236522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Реализация данного инвестиционного проекта позволила: • Увеличить срок эксплуатации магистрального трубопровода минерализованной воды; • Бесперебойное снабжение в необходимом количестве питьевой и технической водой города Актау и прилегающих населенных пунктов: • Обеспечение надежной эксплуатации магистрального трубопровода минерализованной воды. минерализованной воды.
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром" | [11 empty] | К. Абдрасилов