## 1 полуг 2020г
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (1 квартал) | план (годовой) | факт (1 квартал) | план (годовой) | факт (1 квартал) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 830 | 0 | 155580 | 0 | 155580 | 0 | -155580
1.1. | Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (III этап) | м.п. | 830 | 0 | 155580 | 0 | 155580 | 0 | -155580 | Капитальный ремонт по данному объекту планируется 3 квартале 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1 | 0 | 67743 | 0 | 67743 | 0 | -67743
2.1. | Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-10 с заменой теплообменных трубок | ед. | 1 | 0 | 67743 | 0 | 67743 | 0 | -67743 | Капитальный ремонт по данному объекту планируется в 3 квартале 2020г. Начало 07.2020г окончание 09.2020г. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 255 | 0 | 30639 | 0 | 30639 | 0 | -30639
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (1-ый этап) | м.п. | 255 | 0 | 30639 | 0 | 30639 | 0 | -30639 | Капитальный ремонт по данному объекту планируется в 3 квартале 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | -

## прилож к 1 полуг
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## Лист1
Табиғи монополиялар субъектісіне инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) бекіту, оларды түзету, және де олардың орындалуы туралы ақпараттарға талдау өткізу Ережесіне
№4 Қосымшасы
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС 2020 жылдың 1 жартыжылдығындағы инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Қаржыландыру көздерінің кесіндісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шара атауы | Өлшем бірлік (натурал көрсеткіштер үшін) | Натурал көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама сомасы, мың.теңге |  | Меншікті қаражат |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджеттік қаражат |  | Реттелмейтін өзге қызмет
|  |  | жоспар (жылдық) | факт (2 жартыжылдық) | жоспар (жылдық) | факт (2 жартыжылдық) | жоспар (жылдық) | факт (2 жартыжылдық) | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Жылу энергиясы және ыстық су |  | 830 | 0 | 155580 | 0 | 155580 | 0 | -155580
1.1. | ЖЭО-2 – ЖЭО-1 (ІІI кезең) ПС жылуқұбырлары учаскесінің күрделі жөндеуі | м.п. | 830 | 0 | 155580 | 0 | 155580 | 0 | -155580 | Осы нысанның күрделі жөндеуі 2020 жлдың 3 тоқсанына жоспарланды | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Ауыз су |  | 1 | 0 | 67743 | 0 | 67743 | 0 | -67743
2.1. | Жылу алмасу түтіктерінің алмастырылуымен ДТҚ-10 ПИВ-8 күрделі жөндеуі | бірл. | 1 | 0 | 67743 | 0 | 67743 | 0 | -67743 | Осы нысанның күрделі жөндеуі 2020 жлдың 3 тоқсанына жоспарланды. Басталуы 07.2020 ж.- аяқталуы 09.2020г. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техникалық су |  | 255 | 0 | 30639 | 0 | 30639 | 0 | -30639
3.1. | Ду-800 мм магистральды су құбырын екінші көтергіштің сорғы станциясынан ОСЖТ-1 дейін күрделі жөндеу (1-ші кезең) | м.п. | 255 | 0 | 30639 | 0 | 30639 | 0 | -30639 | Осы нысанның күрделі жөндеуі 2020 жлдың 3 тоқсанына жоспарланды | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист2
Табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу ережесіне
№ 4 Қосымшаның жалғасы
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері 2 | есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылдық) | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жетістіктерін бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Жылу энергиясы және ыстық су
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Ысыраптарды төмендету,%, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету | - | - | - | - | -
Ауыз су және техникалық су
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Ысыраптарды төмендету,%, жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру | - | - | - | - | -
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету | - | - | - | - | -