## 2022
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-нің 2022 жылдың 1 тоқсанындағы инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпараты
№ п/п | Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  | Меншікті қаражат |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджеттік қаражат |  | Реттелмейтін басқа қызмет
|  |  | жоспар (жылдық) | факт (1 квартал) | жоспар (жылдық) | факт (1 квартал) | жоспар (жылдық) | факт (1 квартал) | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауыстқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Жылу энергиясы және ыстық су |  | 537 | - | 160785 | - | 160785 | 0 | 0
1.1. | ЖЭО-2 – ЖЭО-1 жылу құбыры учаскесін күрделі жөндеу (V кезең) | қ.п. | 537 | - | 160785 | - | 160785 |  |  | "Шамота"ЖШС-мен жасалған 13.04.2022 ж. № 030240000329/220516/00 шарт. |  |  | - | - | - | - | - | -
2. | Ауыз су |  | 1 | 1 | 72245 | - | 72245 | - | 0
2.1. | АСДС-40 КҚС сүзгілерінің сәулелік жүйесін күрделі жөндеу (II кезең) | бірл. | 1 | 1 | 72245 | - | 72245 | - |  | 25.02.22 ж. №030240000329/220230/00 "Шамота" ЖШС-мен шарт. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техникалық су |  | 153 | - | 30823 | - | 30823 | - | -
3.1. | Екінші көтергіш сорғы станциясынан ОСЖТ-1 дейін Ду-800 мм магистральдық минводоводын күрделі жөндеу (III-ші кезең) | қ.п. | 153 | - | 30823 | - | 30823 | - | - | 05.04.2022 ж. № 030240000329/220477/00 "Рекон-Групп" ЖШС-мен шарт | - | - | - | - | - | - | - | -