## 1 полугодие
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (1 полугодие) | план (годовой) | факт (1 полугодие) | план (годовой) | факт (1 полугодие) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 1600 | 0 | 125409 | 21309 | 125409 | 21309 | -104100
1.1. | Капитальный ремонт тепловой сети ОС №2 ДУ-700мм от Узла №4 до базы ОРСа | м.п. | 1600 | 0 | 125409 | 21309 | 125409 | 21309 | -104100 | Заключен договор.Сроки выполнения работ, согласно утвержденному графику производства работ июнь-сентябрь 2017 года. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1 | 0 | 105249 | 0 | 105249 | 0 | -105249
2.1. | Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-11) с заменой т/о трубок | ед. | 1 | 0 | 105249 | 0 | 105249 | 0 | -105249 | Заключен договор.Сроки выполнения работ, согласно утвержденному графику производства работ август-октябрь 2017 года. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 820 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | -49460
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 43-44 км | м.п. | 820 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | -49460 | Заключен договор.Сроки выполнения работ, согласно утвержденному графику производства работ июль-октябрь 2017 года. | - | - | - | - | - | - | - | -

## прилож к 1 полуг
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -