## 2 полугодие
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 полугодие 2016 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (2 полугодие) | план (годовой) | факт (2 полугодие) | план (годовой) | факт (2 полугодие) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 1530 | 1530 | 163845 | 144854 | 163845 | 144854 | -18991
1.1. | Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети П.С. и О.С. Ду800 мм. на участке КП-3-ТК-30 | м.п. | 356 | 356 | 70000 | 54146 | 70000 | 54146 | -15854 | Экономия средств, полученная по результатам подведения итогов электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение в сумме 12 899 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Капитальный ремонт тепловой сети ОС №2 ДУ-700мм от Узла №4 до узла №16 | м.п. | 800 | 800 | 56297 | 53177 | 56297 | 53177 | -3120 | Работа закончена. | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Капитальный ремонт тепловой сети ПС на территории ТЭЦ-1 от Узла №1 до ТП-8, ТП-9 | м.п. | 373.7 | 373.7 | 37548 | 37531 | 37548 | 37531 | -17 | Отклонение в сумме -17 тыс. тенге произошло по работам, выполненных хозяйственным способом по статье по статье «материалы» на сумму 6,6 тыс. тенге; по статье « з/плата» в сумме 10,4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1051 | 651 | 85017 | 43293 | 85017 | 43293 | -41724
2.1. | Капитальный ремонт участка трубопровода питьевой воды на город от ЦУВС-2 до ЦУВС-3 (1-ый этап) | м.п. | 1051.2 | 651.2 | 85017 | 43293 | 85017 | 43293 | -41724 | Экономия средств, полученная по результатам подведения итогов электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение в сумме 14 518 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 1260 | 1260 | 55000 | 47300 | 55000 | 47300 | -7700
3.1. | Капитальный ремонт участка трубопровода минерализованной воды Ду-800 мм от Узла №6 до ЦУВС-1 | м.п. | 1260 | 1260 | 55000 | 47300 | 55000 | 47300 | -7700 | Экономия средств, полученная по результатам подведения итогов электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение в сумме 7 700 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -

## прилож к 2 полуг
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт 2 полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -