## 2 полугодие
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 полугодие 2015 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1. | Тепловая энергия и горячая вода
1.1. | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети О.С. №1 Ду-700мм от Узла №4 до НСПТС. | п.м | 2340 | 2340 | 106698 | 116079 | 106698 | 116079 | 9381 | Электронные закупки способом открытого тендера, проведенные 23.02.2015, 08.04.15 года, признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков. (Правила закупок п.49). Дата повторного проведения тендера 12.05.2015 г | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода
2.1. | Капитальный ремонт трубопровода Куюлус-ЦУВС-1 на участке от Узла №5 до Узла №6 | п.м | 1750 | 1750 | 49880 | 74818 | 49880 | 74818 | 24938 | Электронные закупки способом открытого тендера, проведенные 26.02.2015, 09.04.15 года, 15.05.2015 года признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков. (Правила закупок п.49). Направлен запрос в «Самрук-Казына Контракт» № 01-08-05/4420 от 03.06.15г о закупе из одного источника у ТОО "Тенгизстройсервис Групп". Получено Заключение из «Самрук-Казына Контракт» № 0015-2002 от 09.06.15года. Заключен договор на выполнение работ № 01-01-13/1745 от 11.06.15 г. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 42-43км | п.м | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа прошла в 1 полугодии. Дата проведения тендера 05.02.2015 года. Заключен договор № 01-01-13/904 от 10.03.15 на выполнение работ с ТОО "Мунайузеньсервис К.А.Н." | - | - | - | - | - | - | - | -

## прилож ко 2 полуг
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | Реализация данного инвестиционного проекта позволилаувеличить срок службы трубопровода тепловой сети, обеспечить надежную эксплуатацию бесперебойного и качественного снабжения теплом и горячей водой потребителей г.Актау и прилегающих жилых массивов города. | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - |  | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - |  | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | Реализация данного инвестиционного проекта позволила увеличить производительность, срок эксплуатации магистрального трубопровода минерализованной воды, предотвратить аварийную ситуацию с размораживанием водовода в зимний период времени, обеспечить надежную эксплуатацию бесперебойного и качественного снабжения в необходимом количестве питьевой и технической водой потребителей г.Актау и прилегающих жилых массивов города. | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - |  | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - |  | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  | -