## 1) инвест тепло
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром"
Об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии и горячей воды за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2015 год
|  |  |  | І кв | ІІ кв | ІІІ кв | ІV кв
1 | 2 340 м.п. 2-3 кв. 2015 г. | Совместным Приказом № 19-ОД от 03.02.2015 г. "Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по Мангистауской области" и "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети О.С. №1 Ду-700мм от Узла №4 до НСПТС | 0 | 53349 | 106698 | 0
продолжение таблицы:
Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | источник инвестиций
м.п. | 2340 | тыс.тенге | 53349 | тыс.тенге | собственные средства | м.п. | 2340 | тыс.тенге | 42366 | тыс.тенге | собственные средства | -10983 | тендеры не состоялись вовремя, по причине допуска менее двух заявок поставщиков. Договор заключен позже, экономия по ценовому предложению 1 602 тыс.тенге

## 2) инвест тех.вода
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром"
Об исполнении инвестиционной программы по производству технической воды за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2015 год
|  |  |  | І кв | ІІ кв | ІІІ кв | ІV кв
1 | 760 м.п. 2 кв. 2015 г. | Совместным Приказом № 19-ОД от 03.02.2015 г. "Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по Мангистауской области" и "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 42-43км | 0 | 39883 | 0 | 0
продолжение таблицы:
Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | источник инвестиций
м.п. | 760 | тыс.тенге | 39883 | тыс.тенге | собственные средства | м.п. | 760 | тыс.тенге | 39500 | тыс.тенге | собственные средства | -383 | Заключен договор 01-01-13/904 от 10.03.15 г. Экономия получена по итогам электронных закупок способом открытого тендера.

## 3) инвест пит.вода
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Сведения ТОО "МАЭК-Казатомпром"
Об исполнении инвестиционной программы по производству питьевой воды за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2015 год
|  |  |  | І кв | ІІ кв | ІІІ кв | ІV кв
1 | 1 750 м.п. 2-3 кв. 2015 г. | Совместным Приказом № 19-ОД от 03.02.2015 г. "Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по Мангистауской области" и "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" | Капитальный ремонт трубопровода Куюлус-ЦУВС-1 на участке от Узла №5 до Узла №6 | 0 | 33252 | 49880 | 0
продолжение таблицы:
Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | источник инвестиций
м.п. | 1750 | тыс.тенге | 33252 | тыс.тенге | собственные средства | м.п. | 1750 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -33252 | тендеры не состоялись вовремя, по причине допуска менее двух заявок поставщиков. Контракт о закупе из одного источника № 0015-2002 от 09.06.2015 г заключен позже, экономия по ценовому предложению 8 314 тыс.тенге