## 4 квартал 2020г
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (4 квартал) | план (годовой) | факт (4 квартал) | план (годовой) | факт (4 квартал) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 830 | 830 | 155579988 | 155500000 | 155579988 | 155500000 | -79988
1.1. | Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (III этап) | м.п. | 830 | 830 | 155579988 | 155500000 | 155579988 | 155500000 | -79988 | Работы выполнены. Объект сдан 18.09.20г. Экономия по итогам проведенного тендера. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1 | 1 | 67743026 | 67740000 | 67743026 | 67740000 | -3026
2.1. | Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-10 с заменой теплообменных трубок | ед. | 1 | 1 | 67743026 | 67740000 | 67743026 | 67740000 | -3026 | Работы выполнены. Объект сдан 28.08.20г. Экономия по итогам проведенного тендера. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 255 | 255 | 30638957 | 24511166 | 30638957 | 24511166 | -6127791
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (1-ый этап) | м.п. | 255 | 255 | 30638957 | 24511166 | 30638957 | 24511166 | -6127791 | Работы выполнены. Объект сдан 28.08.20г. Экономия по итогам проведенного тендера. | - | - | - | - | - | - | - | -