## Тепло 2021
3 Қосымша
Табиғи монополиялар субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына
Форма
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп "ЖШС-нің жылу энергиясы мен ыстық су өндірісіне 2021 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпараты
№ р/б | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы)көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | план | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | жылу энергиясы және ыстық су | ЖЭО-2-ЖЭО-1 КС жылу құбыры учаскесін күрделі жөндеу (IV кезең) | м.п. | 800 | 800 | 2021 жыл | қоса беріледі | 158148 | 126500 | -31648 | түсіндірме жазбаны қар. | 40035 | -1798960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме жазбаны қар. | Осы инвестициялық жобаны іске асыру желінің жылу құбырын пайдалану мерзімін ұлғайтуға, жылу беру кезеңінде жылу желілерін сенімді пайдалануды арттыруға, жылу желісінің тұрақты және сапалы жұмыс режимін қолдауға мүмкіндік берді.
* - "жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Субъектінің кірістері мен шығындары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігі ескеріле отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделген болса); ** - осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттарды қоса бере отырып ұсынылады (тиісті шарттардың, келісім-шарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және (немесе) сатып алу туралы ішкі бұйрықтары)
|  | "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС бас директоры | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож Тепло (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ПВ в 2021
3 Қосымшасы
табиғи монополиялар субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына қосымшак Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Нысан
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-нің 2021 жылғыауыз су өндірісіне инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпараты
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның)сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы)көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба)шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі |  | Жоспары | Факт | ауытқу | меншікті қаражат | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | ауыз су | Жылу алмасу түтіктерін ауыстыра отырып, ДОУ-9-да ПИВ-8-ді күрделі жөндеу | м.п. | 1 | 1 | 2021 жыл | жалғанады | 69917 | 62925 | -6992 | түсіндіру жазбасын қараңыз | 43001 | -874597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндіру жазбасын қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыру ПИВ қызмет ету мерзімін ұзартуға, ПИВ жылу алмасудың жобалық бетін, бастапқы теңіз суын жылытудың жобалық температурасын қалпына келтіруге, ДОУ өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді.
* - "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Субъектінің кірістері мен шығындары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігі ескеріле отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделген болса); ** - осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттармен (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және (немесе) сатып алу туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріле отырып ұсынылады. балансқа қабылдау).
|  | "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС Бас директоры | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож ПВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ТВ в 2021
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
МАЭК-Қазатомөнеркәсіп "ЖШС-нің 2021 жылғы техникалық су өндіруге инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпараты
на производство технической воды
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның)сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы)көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауыІс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба)шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі |  | Жоспары | Факт | ауытқу | ауытқу себептеріауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспары | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісіөткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспары | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | техникалық су | Екінші көтермедегі сорғы станциясынан ЦУВС-1-ге дейін Ду-800мм магистральдық су тартқышын күрделі жөндеу (2-ші кезең). | м.п. | 243 | 243 | 2021 жыл | қоса беріледі | 30730 | 30730 | 0 | түсіндірме жазбаны қараңыз | 20462 | -234645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме жазбаны қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыру құбырдың пайдалану сенімділігін қамтамасыз етуге, минералданған су құбырының пайдалану мерзімін ұлғайтуға, Ақтау қаласы мен оған іргелес елді мекендерді қажетті мөлшерде ауыз сумен және техникалық сумен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
* - "жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша Субъектінің кірістері мен шығындары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігі ескеріле отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделген болса); ** - осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттармен (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және (немесе) сатып алу туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріле отырып ұсынылады. балансқа қабылдау).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож ТВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -