## 1 квартал 2021г
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (1 квартал) | план (годовой) | факт (1 квартал) | план (годовой) | факт (1 квартал) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 800 | - | 158148 | - | 158148 | - | -
1.1. | Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) | м.п. | 800 | - | 158148 | - | 158148 | - | - | Работы запланированы на 2,3 квартал текущего года. Конкурсная процедура завершена, заключен договор с ТОО "Шамота" № 030240000329/210240/00 от 25.02.21г. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1 | - | 69917 | - | 69917 | - | -
2.1. | Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок | ед. | 1 | - | 69917 | - | 69917 | - | - | Работы запланированы на 2,3 квартал текущего года. Конкурсная процедура завершена, заключен договор с ТОО "Шамота" № 030240000329/210148/00 от 08.02.2021г. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 243 | - | 30730 | - | 30730 | - | -
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-ой этап) | м.п. | 243 | - | 30730 | - | 30730 | - | - | Работы запланированы на 2,3 квартал текущего года. Проведение повторных конкурсных процедур, для определения поставщика (по итогам первого конкурса, поставщик занявший 1 место от исполнения договора отказался). | - | - | - | - | - | - | - | -