## 2 квартал 2021г
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план (годовой) | факт (2 квартал) | план (годовой) | факт (2 квартал) | план (годовой) | факт (2 квартал) | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Тепловая энергия и горячая вода |  | 800 | - | 158148 | 103495 | 158148 | 103495 | -
1.1. | Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) | м.п. | 800 | - | 158148 | 103495 | 158148 | 103495 | - | Работы выполняются согласно утвержденного графика производства работ (окончание сентябрь 2021г) Договор № 030240000329/210240/00 от 25.02.21г. Экономия по результатам тендерных процедур - 31 648 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Питьевая вода |  | 1 | 1 | 69917 | 62925 | 69917 | 62925 | -
2.1. | Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок | ед. | 1 | 1 | 69917 | 62925 | 69917 | 62925 | - | Работа выполнена досрочно по соглашению сторон. Акт приема-сдачи отремонтированных объектов № 210148/00/3 от 17.05.2021г. Договор № 030240000329/210148/00 от 08.02.2021г. Экономия по результатам тендерных процедур - 6 992 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Техническая вода |  | 243 | - | 30730 | В работе | 30730 | В работе | -
3.1. | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-ой этап) | м.п. | 243 | - | 30730 | В работе | 30730 | В работе | - | Позднее заключение договора в связи с тем, что закуп данной работы дважды был признан не состоявшимся (Протокол итогов № 5737115-ОК1 11.05.2021г. Протокол итогов № 5878044-ОК1 28.05.2021г.было подано менее двух заявок на участие в конкурсе) Договор № 030240000329/210978/00 от 09.06.2021г. Экономия по результатам тендерных процедур - 0 тыс.тенге. | - | - | - | - | - | - | - | -