## Тепло 2022
Жылу энергиясын және ыстық суды өндіруге
"МАЭК" ЖШС-нің 2022 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
Р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада)қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты өндірістік көрсеткіштерді,% іске асыру жылдары бойынша жақсарту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | жылу энергиясы және ыстық су | ЖЭО-2-ЖЭО-1 ТЖ жылу құбыры учаскесін күрделі жөндеу (V кезең) | б.м. | 760 | 537*** | 2022 жыл | қоса жалғанады | 160785 | 160000 | -785 | түсіндірме хатты қараңыз | 40966 | -2071032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме хатты қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыру желінің жылу құбырын пайдалану мерзімін ұлғайтуға, жылыту кезеңінде жылу желілерін сенімді пайдалануды арттыруға, жылу желісінің тұрақты және сапалы жұмыс режимін қолдауға мүмкіндік берді.
* - "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша субъектінің кірістері мен шығыстары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделсе); **-бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттармен (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларын пайдалануғаенгізу - балансқа қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және оларды пайдалануға қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріледі.); ***-жоспарлы нақты көлемді игеру бойынша ауытқу материалдардың қымбаттауымен байланысты (04.11.2021 ж. № 01-08-07/307 және 01-08-07/306 техникалық шешімі).

## Прилож Тепло (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ПВ в 2022
Ауыз суын өндіруге
"МАЭК" ЖШС-нің 2022 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
Р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада)қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты өндірістік көрсеткіштерді,% іске асыру жылдары бойынша жақсарту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | ауыз су | СППВ-40 ФКП сәулелік сүзгі жүйесін күрделі жөндеу (II-кезең) | б.м. | 1 | 1 | 2022 жыл | қоса жалғанады | 72245 | 65000 | -7245 | түсіндірме хатты қараңыз | 44657 | -1364273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме хатты қараңыз | өнімділікті арттыру, сүзгілердің пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету, пайдалану мерзімін ұлғайту, радиациялық жүйенің теңгерімді жұмысын қамтамасыз ету және ауыз суды дайындау кезінде ФКП гидравликалық режимін тұрақтандыру, Ақтау қаласы мен іргелес елді мекендерді қажетті мөлшерде ауыз сумен үздіксіз жабдықтау.
* - "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша субъектінің кірістері мен шығыстары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделсе); **-бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттармен (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларын пайдалануғаенгізу - балансқа қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және оларды пайдалануға қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріледі.);

## Прилож ПВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ТВ в 2022
Форма
Техникалық суды өндіруге
"МАЭК" ЖШС-нің 2022 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
Р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада)қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты өндірістік көрсеткіштерді,% іске асыру жылдары бойынша жақсарту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | техникалық су | Ду-800 мм магистральдық су құбырын екінші көтергіш сорғы станциясынан ОСЖТ-1-ге дейін күрделі жөндеу (III кезең) | б.м. | 234 | 153*** | 2022 жыл | қоса жалғанды | 30823 | 29200 | -1623 | түсіндірме хатты қараңыз | 3833 | -279824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | түсіндірме хатты қараңыз | Осы инвестициялық жобаны іске асыру құбырдың пайдалану сенімділігін қамтамасыз етуге, минералдандырылған су құбырының пайдалану мерзімін ұлғайтуға, Ақтау қаласы мен іргелес елді мекендерді қажетті мөлшерде ауыз және техникалық сумен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік берді
* - "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша субъектінің кірістері мен шығыстары туралы есеп; ** - ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделсе); **-бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттармен (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларын пайдалануғаенгізу - балансқа қабылдау актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және оларды пайдалануға қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріледі.); ***-жоспарлы нақты көлемді игеру бойынша ауытқу материалдардың қымбаттауымен байланысты (04.11.2021 ж. № 01-08-07/307 және 01-08-07/306 техникалық шешімі).

## Прилож ТВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -