## Тепло 2021
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
на производство тепловой энергии и горячей воды
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | тепловая энергия и горячая вода | Капитальный ремонт участка теплопровода ПС ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) | м.п. | 800 | 800 | 2021 год | прилагается | 158148 | 126500 | -31648 | см. пояснительную записку | 40035 | -1798960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | см. пояснительную записку | Реализация данного инвестиционного проекта позволила увеличить срок эксплуатации теплопровода сети, повысить надежную эксплуатацию тепловых сетей в отопительный период, поддержать стабильный и качественный режим работы теплосети.
* - отчет о прибылях и убытках субъекта по форме, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож Тепло (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ПВ в 2021
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
на производство питьевой воды
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | питьевая вода | Капитальный ремонт ПИВ-8 на ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок | м.п. | 1 | 1 | 2021 год | прилагается | 69917 | 62925 | -6992 | см. пояснительную записку | 43001 | -874597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | см. пояснительную записку | Реализация данного инвестиционного проекта позволила продлить срок службы ПИВ, восстановить проектную поверхность теплообмена ПИВ, проектную температуру подогрева исходной морской воды, увеличить производительность ДОУ.
* - отчет о прибылях и убытках субъекта по форме, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож ПВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -

## ТВ в 2021
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
на производство технической воды
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | техническая вода | Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм. от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-й этап). | м.п. | 243 | 243 | 2021год | прилагается | 30730 | 30730 | 0 | см. пояснительную записку | 20462 | -234645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | см. пояснительную записку | Реализация данного инвестиционного проекта позволила обеспечить эксплуатационную надежность трубопровода, увеличить срок эксплуатации трубопровода минерализованной воды, бесперебойное снабжение в необходимом количестве питьевой и технической водой города Актау и прилегающих населенных пунктов.
* - отчет о прибылях и убытках субъекта по форме, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»; ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)); **- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром | [14 empty] | Т. Есентугелов
|  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | Р. Бектемир
|  | Директор департамента экономики | [14 empty] | Б. Саматов

## Прилож ТВ (hidden)
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Тепловая энергия и горячая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Питьевая вода и Техническая вода
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -